## Resumo
Resumo — controle do fundo de obras condomínio
Valor total aprovado |  | Arrecadações realizadas |  | Desembolsos realizados |  | Saldo realizado
Obras não concluídas |  | Arrecadações previstas |  | Desembolsos previstos |  | Itens previstos vencidos
Obra | Condomínio | Valor aprovado | Arrecadado realizado | Desembolsado realizado | Saldo realizado | % do aprovado utilizado | Situação para conferência

## Obras
Obras aprovadas — controle do fundo de obras condomínio
Registre cada obra uma vez; vencimentos destacados pedem conferência manual.
Condomínio | Obra | Período aprovado | Valor aprovado | Responsável | Situação | Vencimento previsto | Observações
Condomínio Fictício Bosque Azul | Reforma fictícia da cobertura | 2026-06-01 | 120000 | Síndica fictícia Ana Modelo | Em execução | 2026-11-30 | Obra fictícia aprovada em assembleia simulada para teste.
Condomínio Fictício Bosque Azul | Modernização fictícia dos elevadores | 2026-07-01 | 80000 | Conselheiro fictício Bruno Exemplo | Aprovada | 2027-01-07 | Início sujeito à conferência manual do cronograma fictício.
Condomínio Fictício Jardins do Sol | Impermeabilização fictícia da garagem | 2026-08-01 | 60000 | Síndica fictícia Carla Demonstração | Em execução | 2027-02-26 | Medições fictícias devem ser comparadas aos registros inseridos.

## Movimentos
Movimentos do fundo — arrecadações e desembolsos
Registre valores previstos ou realizados; a situação é informada e conferida manualmente.
Condomínio | Obra | Tipo | Unidade | Período | Valor | Responsável | Situação | Vencimento | Observações
Condomínio Fictício Bosque Azul | Reforma fictícia da cobertura | Arrecadação | Unidade fictícia 101-F | 2026-07-01 | 2500 | Síndica fictícia Ana Modelo | Realizado | 2026-07-11 | Parcela fictícia 1 de 4.
Condomínio Fictício Bosque Azul | Reforma fictícia da cobertura | Arrecadação | Unidade fictícia 202-F | 2026-08-01 | 2500 | Síndica fictícia Ana Modelo | Realizado | 2026-08-10 | Parcela fictícia 2 de 4.
Condomínio Fictício Bosque Azul | Reforma fictícia da cobertura | Desembolso | Área comum fictícia | 2026-08-01 | 18000 | Conselheiro fictício Bruno Exemplo | Realizado | 2026-08-25 | Medição fictícia de preparação da cobertura.
Condomínio Fictício Bosque Azul | Reforma fictícia da cobertura | Arrecadação | Unidade fictícia 303-F | 2026-09-01 | 2500 | Síndica fictícia Ana Modelo | Previsto | 2026-09-10 | Item fictício vencido para teste do alerta.
Condomínio Fictício Bosque Azul | Modernização fictícia dos elevadores | Arrecadação | Unidade fictícia 104-F | 2026-09-01 | 3200 | Conselheiro fictício Bruno Exemplo | Realizado | 2026-09-04 | Cota fictícia inicial da obra.
Condomínio Fictício Bosque Azul | Modernização fictícia dos elevadores | Desembolso | Área comum fictícia | 2026-09-01 | 12000 | Conselheiro fictício Bruno Exemplo | Previsto | 2026-09-29 | Adiantamento fictício sujeito à conferência.
Condomínio Fictício Jardins do Sol | Impermeabilização fictícia da garagem | Arrecadação | Unidade fictícia 11-F | 2026-09-01 | 1800 | Síndica fictícia Carla Demonstração | Realizado | 2026-09-07 | Primeira cota fictícia.
Condomínio Fictício Jardins do Sol | Impermeabilização fictícia da garagem | Arrecadação | Unidade fictícia 22-F | 2026-09-01 | 1800 | Síndica fictícia Carla Demonstração | Previsto | 2026-09-19 | Vencimento na data de geração para teste do limite.
Condomínio Fictício Jardins do Sol | Impermeabilização fictícia da garagem | Desembolso | Área comum fictícia | 2026-09-01 | 9500 | Síndica fictícia Carla Demonstração | Realizado | 2026-09-14 | Medição fictícia de impermeabilização.

## Premissas
Premissas — controle do fundo de obras condomínio
Edite limites e listas estáveis com cautela; os destaques solicitam conferência manual.
Premissa | Valor | Situações de obra | Tipos de movimento | Situações de movimento | Condomínios fictícios
Dias para destaque de vencimento próximo | 15 | Planejada | Arrecadação | Previsto | Condomínio Fictício Bosque Azul
Valor máximo esperado por registro | 120000 | Aprovada | Desembolso | Realizado | Condomínio Fictício Jardins do Sol
Data mínima aceita | 2025-01-01 | Em execução |  | Cancelado | Condomínio Fictício Vila Serena
Data máxima aceita | 2029-12-31 | Concluída
Suspensa